## 需求分析
里程碑报告
1.概述
项目名称 | 图书管理系统 |  |  | 项目经理 | 陈全保
当前里程碑 | 完成设计 |  |  | 报告日期 | 2015-05-17
里程碑计划日期 |  |  | 2015-5-17里程碑实际日期 |  |  | 2015-05-17 | 偏差日期 | 0
2任务完成状态检查
计划任务 |  |  | 计划提交的工作产品 |  |  | 实际完成状态描述
需求分析 |  |  | 需求分析说明书 |  |  | 已经完成
|  |  | 管理计划书 |  |  | 完成
|  |  | 质量保证书 |  |  | 完成
|  |  | 配置管理计划书 |  |  | 完成
3数据总览
| 估计值 |  | 估计值 |  | 实际值 |  | 偏差
工作量（人日） |  |  | 122 |  | 123 |  | 0.8197%
成本（元） |  |  | 1000 |  | 0 |  | -100%
进度（完成总进度百分比） |  |  | 60% |  | 60% |  | 0%
规模文档（页） |  |  | 23 |  | 25 |  | 8.696%
规模代码（KLOC） |  |  | 60 |  | 65 |  | 8.333%
资源（人数） |  |  | 7 |  | 7 |  | 0%
4分类总结
分类 |  |  |  | 总结
质量 |  | 已经全部完成，可以知道后期开发和测试，编码
成本 |  | 没有发生加班餐费以及交通费
进度 |  | 已经代码开发完成
需求 |  | 需求变更，没有查询
资源 |  | 硬件环境已经建立
风险
5下里程碑工作安排
计划开始时间 |  | 2015-06-07 |  | 计划结束日期 |  | 2015-06-07
项目的编码
| 下里程碑计划任务 |  |  | 下里程碑计划提交的工作产品
子系统设计 |  |  |  | 概要设计说明书
详细设计说明书
框架代码
6是否需要变更项目计划 |  |  | 否

## 设计
里程碑报告
1.概述
项目名称 | 图书管理系统 |  |  | 项目经理 | 陈全保
当前里程碑 | 完成设计 |  |  | 报告日期 | 2015-05-24
里程碑计划日期 |  |  | 2015-5-24里程碑实际日期 |  |  | 2015-05-24 | 偏差日期 | 0
2任务完成状态检查
计划任务 |  |  | 计划提交的工作产品 |  |  | 实际完成状态描述
概要设计 |  |  | 概要设计说明书 |  |  | 已经完成
详细设计 |  |  | 详细设计说明书 |  |  | 已经完成
框架设计 |  |  | 框架代码 |  |  | 已经完成
3数据总览
| 估计值 |  | 估计值 |  | 实际值 |  | 偏差
工作量（人日） |  |  | 122 |  | 123 |  | 0.8197%
成本（元） |  |  | 1000 |  | 0 |  | -100%
进度（完成总进度百分比） |  |  | 40% |  | 40% |  | 0%
规模文档（页） |  |  | 23 |  | 25 |  | 8.696%
规模代码（KLOC） |  |  | 60 |  | 65 |  | 8.333%
资源（人数） |  |  | 7 |  | 7 |  | 0%
4分类总结
分类 |  |  |  | 总结
质量 |  | 已经全部完成，可以知道后期开发和测试，编码
成本 |  | 没有发生加班餐费以及交通费
进度 |  | 概要设计完成，并且交给下一个负责人设计完成了详细设计
需求 |  | 需求没有变更
资源 |  | 硬件环境已经建立
风险
5下里程碑工作安排
计划开始时间 |  | 2015-05-24 |  | 计划结束日期 |  | 2015-06-01
项目的编码
| 下里程碑计划任务 |  |  | 下里程碑计划提交的工作产品
子系统设计 |  |  |  | 数据库设计详细说明书
代码
6是否需要变更项目计划 |  |  | 否

## 开发
里程碑报告
1.概述
项目名称 | 图书管理系统 |  |  | 项目经理 | 陈全保
当前里程碑 | 完成设计 |  |  | 报告日期 | 2015-05-24
里程碑计划日期 |  |  | 2015-5-24里程碑实际日期 |  |  | 2015-05-24 | 偏差日期 | 0
2任务完成状态检查
计划任务 |  |  | 计划提交的工作产品 |  |  | 实际完成状态描述
代码开发 |  |  | 数据库设计说明书 |  |  | 已经完成
|  |  | 代码 |  |  | 已经完成
3数据总览
| 估计值 |  | 估计值 |  | 实际值 |  | 偏差
工作量（人日） |  |  | 122 |  | 123 |  | 0.8197%
成本（元） |  |  | 1000 |  | 0 |  | -100%
进度（完成总进度百分比） |  |  | 60% |  | 60% |  | 0%
规模文档（页） |  |  | 23 |  | 25 |  | 8.696%
规模代码（KLOC） |  |  | 60 |  | 65 |  | 8.333%
资源（人数） |  |  | 7 |  | 7 |  | 0%
4分类总结
分类 |  |  |  | 总结
质量 |  | 已经全部完成，可以知道后期开发和测试，编码
成本 |  | 没有发生加班餐费以及交通费
进度 |  | 已经代码开发完成
需求 |  | 需求没有变更
资源 |  | 硬件环境已经建立
风险
5下里程碑工作安排
计划开始时间 |  | 2015-05-17 |  | 计划结束日期 |  | 2015-05-26
项目的编码
| 下里程碑计划任务 |  |  | 下里程碑计划提交的工作产品
子系统设计 |  |  |  | 测试说明书
测试用例
测试计划
6是否需要变更项目计划 |  |  | 否

## 测试用例
里程碑报告
1.概述
项目名称 | 图书管理系统 |  |  | 项目经理 | 陈全保
当前里程碑 | 完成设计 |  |  | 报告日期 | 2015-06-01
里程碑计划日期 |  |  | 2015-6-1里程碑实际日期 |  |  | 2015-06-01 | 偏差日期 | 0
2任务完成状态检查
计划任务 |  |  | 计划提交的工作产品 |  |  | 实际完成状态描述
代码开发 |  |  | 测试说明书 |  |  | 已经完成
|  |  | 测试用例 |  |  | 已经完成
|  |  | 测试计划 |  |  | 已经完成
3数据总览
| 估计值 |  | 估计值 |  | 实际值 |  | 偏差
工作量（人日） |  |  | 122 |  | 123 |  | 0.8197%
成本（元） |  |  | 1000 |  | 0 |  | -100%
进度（完成总进度百分比） |  |  | 60% |  | 60% |  | 0%
规模文档（页） |  |  | 23 |  | 25 |  | 8.696%
规模代码（KLOC） |  |  | 60 |  | 65 |  | 8.333%
资源（人数） |  |  | 7 |  | 7 |  | 0%
4分类总结
分类 |  |  |  | 总结
质量 |  | 已经全部完成，可以知道后期开发和测试，编码
成本 |  | 没有发生加班餐费以及交通费
进度 |  | 已经代码开发完成
需求 |  | 需求没有变更
资源 |  | 硬件环境已经建立
风险
5下里程碑工作安排
计划开始时间 |  | 2015-06-07 |  | 计划结束日期 |  | 2015-06-07
项目的编码
| 下里程碑计划任务 |  |  | 下里程碑计划提交的工作产品
子系统设计 |  |  |  | 验收报告
产品手册
6是否需要变更项目计划 |  |  | 否

## 提交
里程碑报告
1.概述
项目名称 | 图书管理系统 |  |  | 项目经理 | 陈全保
当前里程碑 | 完成设计 |  |  | 报告日期 | 2015-06-07
里程碑计划日期 |  |  | 2015-6-7里程碑实际日期 |  |  | 2015-06-07 | 偏差日期 | 0
2任务完成状态检查
计划任务 |  |  | 计划提交的工作产品 |  |  | 实际完成状态描述
代码开发 |  |  | 验收报告 |  |  | 已经完成
|  |  | 产品手册 |  |  | 已经完成
3数据总览
| 估计值 |  | 估计值 |  | 实际值 |  | 偏差
工作量（人日） |  |  | 122 |  | 123 |  | 0.8197%
成本（元） |  |  | 1000 |  | 0 |  | -100%
进度（完成总进度百分比） |  |  | 60% |  | 60% |  | 0%
规模文档（页） |  |  | 23 |  | 25 |  | 8.696%
规模代码（KLOC） |  |  | 60 |  | 65 |  | 8.333%
资源（人数） |  |  | 7 |  | 7 |  | 0%
4分类总结
分类 |  |  |  | 总结
质量 |  | 已经全部完成，可以知道后期开发和测试，编码
成本 |  | 没有发生加班餐费以及交通费
进度 |  | 已经代码开发完成
需求 |  | 需求变更，没有查询
资源 |  | 硬件环境已经建立
风险
5下里程碑工作安排
计划开始时间 |  | 2015-06-07 |  | 计划结束日期 |  | 2015-06-07
项目的编码
| 下里程碑计划任务 |  |  | 下里程碑计划提交的工作产品
子系统设计
6是否需要变更项目计划 |  |  | 否