## Sheet1
项目周报 | （需求分析及确认阶段）
项目名称：图书馆管理系统
报告人：王靖博
日期：2015 5.12
工作记录
项目 | 任务名称 | 任务类别 | 进度 | 合计 | 二 | 三 | 四 | 五
| 熟悉需求 | 需求调研 | 100% | 8 | 5 | 1 | 2
| 需求讨论及任务分配 | 需求定义及分析 | 100% | 2 | 1 | 1
| 用例图规范 | 需求定义及分析 | 100% | 2 | 2
| 制定并修改进度计划 | 项目计划修改 | 100% | 2 | 2
| 界面风格定义 | 需求定义及分析 | 100% | 1 | 1
图书馆管理系统 | 指导 | 其他管理任务 | 100% | 7 | 4 | 2 | 1
| 用例图规范 | 需求定义及分析 | 100% | 3 | 2 | 1
| 画部分用例图 | 需求定义及分析 | 50% | 1.5 | 1 | 0.5
| 查看已完成的需求文档 | 需求定义及分析 | 100% | 3 |  | 2 | 1
| 讨论已完成的需求文档 | 需求定义及分析 | 100% | 1 |  |  | 1
| 培训 | 参加培训 | 100% | 1.5 |  |  | 1.5
|  |  | 合计 | 32 | 18 | 7.5 | 6.5