## Sheet1
项目周报 | （需求分析及确认阶段）
项目名称：图书馆管理系统
报告人：陈全保
日期：2015 5.17
工作记录
项目 | 任务名称 | 任务类别 | 进度 | 合计 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五
| 概要设计 | 设计 | 100% | 10 | 2 | 5 | 1 | 2
| 详细设计 | 设计 | 100% | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1
| UI设计培训 | 培训 | 100% | 4 | 2 | 2
| 框架搭建 | 设计 | 100% | 6 | 4 | 2
| 框架培训 | 培训 | 100% | 3 |  | 1 | 2
图书馆管理系统 | 数据库制作 | 设计 | 100% | 7 |  | 4 | 2 | 1
| 接口的限制 | 设计 | 100% | 4 |  | 2 | 1 | 1
|  |  | 合计 | 44 | 11 | 17 | 7 | 8 | 1
项目简介 | 开发中心 | 项目名称 | 图书管理系统
报告人 | 陈全保 | 填写日期 | 2015-05-17
2 | 人力资源
负责人 | 陈全保
其他成员 | 王洋，夏桂林，闫硕，史博文，王靖博，窦攀松
3本周计划与总结
序号 | 计划 | 结果
1 | 概要设计 | 完成
2 | 详细设计 | 完成
3 | 框架搭建 | 完成
4 | 培训 | 完成
4下周计划
序号 | 计划
1 | 登陆系统开发
2 | 注册系统开发
3 | 主界面开发
4 | 用户管理开发
5 | 管理员系统开发