## Sheet1
项目周报 | （详细设计和代码开发）
项目名称：图书馆管理系统
报告人：王靖博
日期：2015 6.6
工作记录
项目 | 任务名称 | 任务类别 | 进度 | 合计 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五
| 编写手册 | 提交 | 100% | 6 | 1 | 1 | 2 | 2
| 部署程序 | 提交 | 100% | 6 | 2 | 2 | 1 | 1
| 验收 | 提交 | 100% | 5 | 1 | 2 | 1 | 1
图书馆管理系统
|  |  | 合计 | 17 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0
项目简介 | 开发中心 | 项目名称 | 图书管理系统
报告人 | 王靖博 | 填写日期 | 2015-06-06
人力资源
负责人 | 陈全保
其他成员 | 王洋，夏桂林，闫硕，史博文，王靖博，窦攀松
3本周计划与总结
序号 | 计划 |  | 结果
1 | 登陆系统开发 |  | 完成
2 | 注册系统开发 |  | 完成
3 | 管理员系统开发 |  | 完成
4下周计划
序号 | 计划