## SQA评审报告
SQA评审报告
SQA: |  |  | 评审日期
项目名称 | 图书管理系统 |  | 项目编号
评审活动
参照标准
评审结果
# | 问题描述 | 纠正措施 | 责任人 | 计划解决日期 | 实际解决日期
1 | 需求分析存在不合理的需求：没有明确指明借还书功能 | 修正需求分析说明书 | 夏桂林 | 2015-05-20 | 2015-05-21

## 需求管理活动
需求管理活动
# | 检查项 | 是/否/不适用 | 注释
1 | 客户和项目组成员就客户需求达成共识了吗？ | 是
2 | 是否所有受客户需求影响的相关组都参与了需求定义？ | 是
3 | 是否举行评审会，保证所有相关组对需求的理解一致？ | 是
4 | 需求中是否包括了非功能性需求？ | 是
5 | 用软件实现客户需求是可行的吗？ | 是
6 | 是否将客户需求记录在软件需求规格说明书中了？ | 是
7 | 软件需求规格说明书经过批准了吗？ | 是
8 | 是否建立了需求基线，并将软件需求规格说明书置于配置管理之下 | 是
9 | 该阶段的度量数据是否合理？ | 是
结果统计：
是：9个
否：0个

## 项目策划活动
项目策划活动
项目定义
# | 检查项 | 是/否/不适用 | 注释
1 | 有经过批准的项目任务书吗？ | 是
2 | 客户需求经过定义并文档化了吗？ | 是
3 | 需求是否经项目组和客户双方的批准，并建立了需求基线？ | 是
4 | 是否定义了项目组的角色和责任？ | 是
5 | 是否联络了相关组，并识别项目所需资源？ | 是
工作分解
# | 检查项 | 是/否/不适用 | 注释
1 | 是否为项目定义了工程过程模型 | 是
2 | 是否对每个阶段的入口/出口标准，活动进行了文档化？ | 是
3 | 是否建立了项目的WBS？ | 是
4 | WBS是否识别了要执行的活动和要开发的产品？ | 是
5 | WBS是否反映了项目所选择的过程模型？ | 是
6 | 定义的WBS是否能够为估计和进度表的制定提供充分的支持？ | 是
7 | 是否相关组都参与了WBS的制定和评审？ | 是
风险管理计划
# | 检查项 | 是/否/不适用 | 注释
1 | 是否识别了项目的风险来源？ | 是
2 | 是否对识别出的风险可能产生的结果时行了文档化？ | 是
3 | 是否完成了项目的风险分析？ | 是
4 | 是否对高优先级的风险制定了减小措施？ | 是
5 | 减小措施是否在适当的情况下反映在WBS和软件项目计划的适当位置？ | 否
估计
# | 检查项 | 是/否/不适用 | 注释
1 | 是否指定了估计策略？ | 是
2 | 是否进行了产品规模估计？ | 是
3 | 是否进行工作量/成本的估计？ | 是
4 | 是否对项目支持和项目管理活动进行了工作量的/成本估计？ | 是
5 | 是否对外部资源的成本进行了估计？ | 是
6 | 是否对关键计算机资源需求进行了估计？ | 否
7 | 是否建立了管理储备，并包含在整个项目预算内？ | 不适用
8 | 是否根据估计制定了时间表？ | 是
9 | 将执行工作的组和人员是否参与了计划和估计过程？ | 是
10 | 是否记录了所有估计假设？ | 是
11 | 工作开始前，计划（时间表和估计）是否得到了批准？ | 是
承诺
# | 检查项 | 是/否/不适用 | 注释
1 | 将执行工作的组和人员是否参与了计划和估计过程？ | 是
2 | 计划是否经软件开发组代表的评审和批准？ | 是
3 | 计划是否来自SQA，SCM和其它软件相关组的代表的评审和批准？ | 不适用
4 | 计划是否经负责项目的软件经理的评审和批准？ | 是
5 | 项目计划呈现给客户前，是否得到了内部的批准？ | 是
6 | 客户协商的对计划的变更在最终向客户承诺之前，由内部项目评审组批准了吗？ | 是
7 | 已承诺的项目计划是否被置于配置管理之下？ | 是
FINAL该阶段的度量数据是否完整合理
结果统计：
是：32个
否：1个

## 跟踪与监控活动
跟踪与监控活动
度量与分析
# | 检查项 | 是/否/不适用 | 注释
1 | 每个项目组成员每周是否对指派给其的活动进行状态报告？ | 是
2 | 是否所有报告完成的任务都经过了批准？ | 是
3 | 每个项目组成员是否对未解决的问题和风险进行状态报告？ | 是
4 | 项目组成员是否在他们的周报中记录了变更的发生状态？ | 是
5 | 是否每个项目组成员对任务实际所用工时，对到日前为止花费在该任务上的总计工时及初始的任务估计进行了报告 | 是
6 | 每个项目组成员每周重新估计完成每个要继续进行的任务所需要的工作量了吗？ | 是
7 | 项目负责人/经理是否每周记录状态和进度数据？ | 是
8 | 项目经理是否计算并分析关键获得价值数据？ | 是
9 | 项目经理是否计算了完成某阶段或项目余下的工作时的估计？ | 是
10 | 项目经理是否在寻找未来可能发生问题的迹象？ | 是
项目控制
# | 检查项 | 是/否/不适用 | 注释
1 | 是否每周召开项目会议，并在会议上，项目组成员对活动状态，问题和风险进行交流？ | 是
2 | 是否有项目会议纪要？ | 是
3 | 项目经理/负责人是否对问题状态日志进行维护，来记录问题，纠正措施和状态？ | 是
4 | 是否将严重偏离计划的偏差识别为问题？ | 是
5 | 是否了对识别出的问题指定了优先级？ | 是
6 | 是否每个问题只有一个责任人负责采取纠正措施，并解决问题？ | 是
7 | 是否了解决问题的目标日期？ | 是
8 | 最初在制定软件项目计划期间识别的风险是否得到了跟踪和控制？ | 是
9 | 项目经理/负责人是否对风险减小活动日志进行维护，以记录风险及减小活动的状态？ | 是
10 | 项目经理/负责人是否对每个风险进行足期评审，并更新其可能性和影响值？ | 是
11 | 提出的变更是否用项目变更请求表进行描述的？ | 是
12 | 是否每个变更请求都包括提出的变更对成本和时间表影响的估计？ | 是
13 | 在实施变更前，项目变变更请求是否经过受变更影响的组的评审，协商及批准？ | 是
14 | 批准的变更请求文档保留了吗？ | 否
项目报告
# | 检查项 | 是/否/不适用 | 注释
1 | 每周进行项目报告吗？ | 是
2 | 项目报告是否发布或呈交给项目相关者：管理层，支持组，项目组成员？ | 是
3 | 项目报告是否包括上次报告以来对项目的完成情况，问题，风险，及变更的部分和状态描述？ | 是
4 | 项目报告中是否包括成本，进度度量和其它性能度量？ | 是
FINAL该阶段的度量数据是否完整合理
结果统计：
是：25个
否：1个

## 配置管理活动
配置管理活动
基线定义
# | 检查项 | 是/否/不适用 | 注释
1 | 是否识别了要置于配置管理之下进行正式控制的项，最小包括需求文档，设计文档和源代码？ | 是
2 | 是否将重新创建产品所需的工具识别为配置顶？ | 否
3 | 对不同类型的配置项是否建立了命名规则，包括版本标识？ | 否
4 | 项目组是否确定了对该项目的软件配置控制进行维护所需的基线？ | 否
5 | 如果该项目是一个完整的开发工作，是否至少建立了下列基线：需求，设计，代码，测试，运行？ | 是
6 | 项目经理，SCM和SQA是否对该项目建立的基线达到一致？ | 是
7 | 是否把每个基线连同其内容，在生命周期中出现的时间，及变更权威记录在SCM计划中？ | 是
8 | 是否把购买的软件，项目要用的非交付软件置于配置管理之下？ | 是
9 | 购买的软件，非交付的软件工具在用于项目之前，是否对其进行评价？ | 是
10 | 项目是否有软件配置管理库，该库拥有独立的配置控制区域及对所有权，控制权和访问权的管理？ | 是
11 | 是否实施了控制确保该项在置于SCM库中的控制区划前对其进行适当的评审和批准？ | 是
12 | 是否为基线或变更的发布建立了发布列表？ | 是
13 | SCM库，配置控制区域和相关控制规则，库备份时间表，及SCM工具是否记录在SCM计划中了？ | 是
控制基线变更
# | 检查项 | 是/否/不适用 | 注释
1 | SCM是否为该项目定义了变更权威及其职责？ | 是
2 | 如果该项目是一个新开发的项目，是否至少建立CCB作为变更权威，同样指定了项目经理为变更权威？ | 是
3 | CCB的组成是否最小包括项目经理，SCM领导，SQA领导，测试领导？ | 是
4 | 所有提出的基线变更是按照变更控制规则来管理直至关闭的吗？ | 是
5 | 提出的变更请求是以配置变更请求表的形式记录和提交的吗？ | 是
6 | 所有的配置变更请求在开始时都记录在变更和问题日志中并提交给适当的变更权威了吗？ | 是
7 | 变更和问题日志是否随意变更过程用变更状态进行更新？ | 是
8 | 所有提交的和未解决的变更请求的状态是否按照常规报告给了所有受影响的组和人员？ | 是
9 | 如果对提出的变更进行了评价，其结果是否记录在变更和问题日志中了？ | 是
10 | 当变更请求被批准时，是否更新了软件项目计划？ | 是
11 | 实施变更后，SQA是否评审了实际的变更确保其执行了要求的技术评审和验证？ | 是
12 | 软件问题是否记录在软件问题报告中了？ | 是
13 | 是否用变更控制规程来管理软件问题，直至关闭？ | 是
配置状态报告
# | 检查项 | 是/否/不适用 | 注释
1 | 项目是否有基线报告功能，提供每个基线和先前基线的全部信息？ | 是
2 | 基线信息是否包括所有项的名称，其文字数字标识和版本标识？ | 是
3 | 状态报告系统是否能报告所有软件项？ | 是
4 | 所有提交的变更请求和问题报告的状态和其他要求的信息是否在需要的进修可以获得？ | 是
5 | 每个配置项的变更历史是否可以获得，以识别所有纳入的变更？ | 是
评审，审计和发布
# | 检查项 | 是/否/不适用 | 注释
1 | 将置于配置控制之下或在配置库中提升之前，是否所有项都成功地通过了质量检查，或其他类型的校验或验证活动 | 是
2 | 是否有签字的产品批准表，配置变更请求，或软件问题报告存在，作为完成质量检查的证据？ | 是
3 | 配置审计中所有要求的问题都得到了充分的回答了吗？ | 是
4 | SCM计划中是否明确了审计的时间表？ | 是
5 | 配置审计是由涉入被审计产品的人员执行的吗？ | 是
6 | 基线发布之前，是否验证了下述几点：适当的变更权威批准发布了吗？是否完成了所有要求的配置审计？ | 是
7 | 基线发布是否通知给所有有权使用的受影响组人员？ | 是
管理SCM工作
# | 检查项 | 是/否/不适用 | 注释
1 | SCMP是否在项目启动时与软件项目计划一起准备的？ | 是
2 | SCMP是否符合要求的格式，并包含任何必要的SCM培训需求？ | 是
3 | 任何偏离要求的SCM过程地地方都在SCMP中阐明清晰了吗？ | 是
4 | SCMP由项目经理和SQA评审并批准了吗？ | 是
5 | 是否根据软件项目管理过程的要求每周向项目经理报告SCM活动？ | 是
6 | SQA是否验证了SCM活动正在按照SCMP执行？ | 是
7 | 如果建立了运行基线，且产品已发布使用，则所有配置管理需要包括配置标识，变更控制，状态报告，配置审计，及产品发布是否得到了实施？ | 是
FIANL该阶段的度量数据是否完整合理
结果统计：
是：42个
否：3个

## 质量保证活动
质量保证活动
# | 检查项 | 是/否/不适用 | 注释
1 | 在项目启动时，SQA是否参与了项目计划的准备？ | 是
2 | SQA是否根据SQAP中定义的项目过程评审了项目活动的符合性？ | 是
3 | 是否与项目经理和开发组成员进行会谈，并检查相关的过程产品？ | 是
4 | 是否按照标准记录了过程评审结果？ | 是
5 | 达成一致的纠正错误写入项目问题日志了吗？ | 是
6 | 是否准备了评审报告，总结过程评审发现问题？ | 是
7 | 对要求SQA批准的当前阶段的工作产品是否就其格式和内容与标准的符合性时行了审计？ | 是
8 | 是否对工作产品进行了审计，以验证要求质量检查？ | 是
9 | 工作产品审计结果记录在产品批准表中了吗？ | 是
10 | 所有不能在项目级解决的不符合项都记录在日志中，并报告给高层管理者了吗？ | 是
管理SQA工作
# | 检查项 | 是/否/不适用 | 注释
1 | SQAP是否在项目启动时与软件项目计划一起准备的？ | 是
2 | SQAP是否符合要求的格式（SQAP模板），并包含要求的内容？ | 是
3 | SQAP由所有受影响的组评审了吗？ | 是
4 | SQA实施其活动之前，SQAP被正式批准了吗？ | 是
5 | 当SQAP发生变更时，是否按照项目变更控制过程进行处理的？ | 是
6 | SQA是否将执行SQA功能的项目组成员的培训需求进行了评定和计划？ | 是
7 | SQA是否完成了周状态报告？ | 是
8 | SQA是否参加了项目会议，以提供SQA活动状态？ | 是
9 | SQA是否定期和高层管理者一起评审项目与标准过程的符合性？ | 是
FINAL该阶段的度量数据是否完整合理
结果统计：
是：19个
否：0个